## Sheet1
Project 명 | 포비카의 이야기보따리 |  |  |  | 전체진행 : |  | 2021-04-06 ~ 04-27 | 현재날짜: |  | 2021-04-09 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | D-Day
[8 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-27
설계 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공통 | bar: 2021-04-05
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공통 | bar: 2021-04-05
| 1차 Proto Type | 100% | 1차 모델 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 공통 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-09
| 2차 Proto Type(세부) | 0% |  | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 공통 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-16
| 개발환경 구축 (aws설치, db설치, 모듈설치, git) | 100% | 가상환경 | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 공통 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-06
| 딥러닝 모델 설계 | 0% |  | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 공통 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-13
| DB 설계 | 0% |  | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 공통 | bar: 2021-04-13
| 웹 어플리케이션 설계 | 0% |  | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 공통 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-20
구현 | Traning Data 구축 | 50% | 데이터 | 6 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 김민재 | bar: 2021-04-07 to 2021-04-12
| 라벨링 규칙 정의 | 100% | 데이터 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 김민재 | bar: 2021-04-07 to 2021-04-08
| 데이터 라벨링 | 25% | 데이터 | 4 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 김민재 | bar: 2021-04-09 to 2021-04-12
| 딥러닝 모델 구현 | 0% |  | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 정수경, 최창훈 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-19
| 모델 선정 | 0% |  | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 정수경, 최창훈 | bar: 2021-04-12
| 모델 구현 | 0% |  | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 정수경, 최창훈 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-16
| 모델 테스트 | 0% |  | 4 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 정수경, 최창훈 | bar: 2021-04-16 to 2021-04-19
| 모델 확정 | 0% |  | 4 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 정수경, 최창훈 | bar: 2021-04-16 to 2021-04-19
| 웹 어플리케이션 구현 | 0% |  | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 유창호 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-23
| DB 스키마 생성 | 0% |  | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 유창호 | bar: 2021-04-19
| 텍스트 입력 시 모델을 통해 결과 산출 기능 | 0% |  | 2 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 유창호 | bar: 2021-04-20 to 2021-04-21
| 결과물 음성합성 기능 | 0% |  | 2 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 유창호 | bar: 2021-04-20 to 2021-04-21
| 웹 디자인 | 0% |  | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 유창호 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-23
| 수정 및 보완 | 0% |  | 4 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 공통 | bar: 2021-04-22 to 2021-04-23
| 최종 결과물 발표 | 0% |  | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 미정 | bar: 2021-04-27
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요